## Planejamento Físico-Financeiro
Ano | 2022 | [29 empty] | Total Geral
Trimestre | T3 |  |  |  | T4
Mês | Setembro |  |  |  | Outubro | [9 empty] | Novembro | [7 empty] | Dezembro
Serviço // Semana | Semana 38 |  | Semana 39 |  | Semana 40 |  | Semana 41 |  | Semana 42 |  | Semana 43 |  | Semana 44 |  | Semana 45 |  | Semana 46 |  | Semana 47 |  | Semana 48 |  | Semana 49 |  | Semana 50 |  | Semana 51 |  | Semana 52
| Meta | Realizado | Meta | Realizado | Meta | Realizado | Meta | Realizado | Meta | Realizado | Meta | Realizado | Meta | Realizado | Meta | Realizado | Meta | Realizado | Meta | Realizado | Meta | Realizado | Meta | Realizado | Meta | Realizado | Meta | Realizado | Meta | Realizado
Serviços Preliminares | 15569.07 | 0 | 17187.99 | 0 | 17187.99 | 0 | 13750.39 | 0 | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 10512.54 | 0 | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 205614.78
| 7.572% | 0% | 8.359% | 0% | 8.359% | 0% | 6.687% | 0% | 6.391% | 0% | 6.391% | 0% | 6.391% | 0% | 6.391% | 0% | 5.113% | 0% | 6.391% | 0% | 6.391% | 0% | 6.391% | 0% | 6.391% | 0% | 6.391% | 0% | 6.391% | 0% | 100%
Projetos | 2428.39 | 0 | 4047.31 | 0 | 4047.31 | 0 | 3237.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13760.86
| 17.65% |  | 29.41% |  | 29.41% |  | 23.53% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Adminstração de Obra | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 10512.54 | 0 | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 10512.54 | 0 | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 13140.68 | 0 | 191853.92
| 6.849% |  | 6.849% |  | 6.849% |  | 5.479% |  | 6.849% |  | 6.849% |  | 6.849% |  | 6.849% |  | 5.479% |  | 6.849% |  | 6.849% |  | 6.849% |  | 6.849% |  | 6.849% |  | 6.849%
Fechamento dos Vãos dos Portões | 375.26 | 0 | 1155.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.22
| 24.51% | 0% | 75.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Remoção dos portões | 76.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93
| 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Execução de Alvenaria | 298.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.33
| 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Chapisco em Estruturas de Concreto | 0 | 0 | 150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.67
| 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Reboco em Parede | 0 | 0 | 1005.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.29
| 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Manutenção do Piso | 0 | 0 | 16031.12 | 0 | 25143.33 | 0 | 26111.49 | 0 | 15033.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82319.83
| 0% | 0% | 19.47% | 0% | 30.54% | 0% | 31.72% | 0% | 18.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Demolição de Guia para Concreto | 0 | 0 | 14209.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14209.34
| 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Demolição de Piso Intertravado | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770
| 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Montagem de Fôrma p/ Radiê | 0 | 0 | 1051.78 | 0 | 350.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.37
| 0% |  | 75% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Armação para Radiê | 0 | 0 | 0 | 0 | 24792.74 | 0 | 18594.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43387.29
| 0% |  | 0% |  | 57.14% |  | 42.86% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Concretagem de Radiê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7516.94 | 0 | 15033.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22550.83
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 33.33% |  | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Instalações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19212.2 | 0 | 4322.93 | 0 | 815.38 | 0 | 3570.48 | 0 | 18265.92 | 0 | 8941.82 | 0 | 5460.54 | 0 | 0 | 32668.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60589.27
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.71% | 0% | 7.135% | 0% | 1.346% | 0% | 5.893% | 0% | 30.15% | 0% | 14.76% | 0% | 9.012% | 0% | 0% | 53.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Eletrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19212.2 | 0 | 4322.93 | 0 | 815.38 | 0 | 3570.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27920.99
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.81% | 0% | 15.48% | 0% | 2.92% | 0% | 12.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Instalação de Eletrodutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19212.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19212.2
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Passagem de Cabos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4322.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4322.93
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Instalação do Quadro Eletrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.38
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Acabamentos Eletricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570.48
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Telecomunicações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18265.92 | 0 | 8941.82 | 0 | 5460.54 | 0 | 0 | 32668.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32668.28
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.91% | 0% | 27.37% | 0% | 16.72% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Passagem de Cabos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18265.92 | 0 | 4566.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22832.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22832.4
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 80% |  | 20% |  | 0% |  | 0% | 100% | 0% |  | 0% |  | 0%
Fechamentos dos Pontos de Dados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4375.34 | 0 | 1072.15 | 0 | 0 | 5447.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5447.49
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 80.32% |  | 19.68% |  | 0% | 100% | 0% |  | 0% |  | 0%
Fechamento do Rack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4388.39 | 0 | 0 | 4388.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4388.39
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% | 100% | 0% |  | 0% |  | 0%
Telhado do Prédio de TI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.39 | 0 | 1852.71 | 0 | 4692.64 | 0 | 13049.84 | 0 | 23825.74 | 0 | 49957.48 | 0 | 48894.52 | 0 | 13237.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145139.91 | 156103.18
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3795% | 0% | 1.187% | 0% | 3.006% | 0% | 8.36% | 0% | 15.26% | 0% | 32% | 0% | 31.32% | 0% | 8.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.98% | 100%
Remoções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.39 | 0 | 1852.71 | 0 | 4692.64 | 0 | 3825.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10963.27
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.403% | 0% | 16.9% | 0% | 42.8% | 0% | 34.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Remoção de Calhas e Rufos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.39 | 0 | 118.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.87
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 83.33% |  | 16.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Remoção de Telhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734.23 | 0 | 867.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601.34
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 66.67% |  | 33.33% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Remoção da Estrutura Existente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825.53 | 0 | 3825.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7651.06
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Novo Telhado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9224.31 | 0 | 23825.74 | 0 | 49957.48 | 0 | 48894.52 | 0 | 13237.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145139.91 | 145139.91
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.355% | 0% | 16.42% | 0% | 34.42% | 0% | 33.69% | 0% | 9.121% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Fabricação da Estrutura Do Telhado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9224.31 | 0 | 14096.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23320.93 | 23320.93
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 39.55% |  | 60.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100%
Montagem da Estrutura do Telhado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9729.12 | 0 | 38916.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48645.62 | 48645.62
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 20% |  | 80% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100%
Instalação de Telhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11040.98 | 0 | 44510.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55551.79 | 55551.79
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 19.88% |  | 80.12% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100%
Instalação de Calhas e Rufos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4383.71 | 0 | 13237.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17621.57 | 17621.57
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 24.88% |  | 75.12% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100%
Ampliação do Telhado Próximo ao Auditório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294.77 | 0 | 7599.46 | 0 | 9286.88 | 0 | 4620.67 | 0 | 23801.78
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.641% | 0% | 31.93% | 0% | 39.02% | 0% | 19.41% | 0% | 100%
Fabricação da Estrutura Metálica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294.77 | 0 | 3442.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5736.93
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 40% |  | 60% |  | 0% |  | 0%
Montagem da Estrutura Metálica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4157.3 | 0 | 6235.95 | 0 | 0 | 0 | 10393.25
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 40% |  | 60% |  | 0%
Instalação das Telhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050.93 | 0 | 1525.47 | 0 | 4576.4
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 66.67% |  | 33.33%
Instalação da Calhas e Rufos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095.2 | 0 | 3095.2
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
Muro de Divisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.66 | 0 | 7639.17 | 0 | 9357.09 | 0 | 5135.13 | 0 | 6756.74 | 0 | 1041.57 | 0 | 1493.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31972.24
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.716% | 0% | 23.89% | 0% | 29.27% | 0% | 16.06% | 0% | 21.13% | 0% | 3.258% | 0% | 4.672% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Recorte do muro existente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.66 | 0 | 1863.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412.28
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 22.74% |  | 77.26% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Montagem da armadura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5775.55 | 0 | 9357.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15132.64
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 38.17% |  | 61.83% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Montagem da forma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.52
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Concretagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4157.61 | 0 | 6756.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10914.35
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 38.09% |  | 61.91% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Chapisco em Estrutura de Concreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.86
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Reboco em Argamassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.71 | 0 | 1493.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715.59
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 12.92% |  | 87.08% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Pintura | 0 | 0 | 1441.03 | 0 | 717.48 | 0 | 3527.87 | 0 | 501.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.56 | 0 | 1260.12 | 0 | 2865.63 | 0 | 5620.24 | 0 | 5338.65 | 0 | 1980.99 | 0 | 23616.75
| 0% | 0% | 6.102% | 0% | 3.038% | 0% | 14.94% | 0% | 2.122% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.539% | 0% | 5.336% | 0% | 12.13% | 0% | 23.8% | 0% | 22.61% | 0% | 8.388% | 0% | 100%
Muro de Divisa (Área Operacional) | 0 | 0 | 1441.03 | 0 | 717.48 | 0 | 3527.87 | 0 | 501.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6187.56
| 0% | 0% | 23.29% | 0% | 11.6% | 0% | 57.02% | 0% | 8.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Lixamento Manual de Superficie | 0 | 0 | 1441.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.03
| 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Emassamento de Parede | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.48 | 0 | 1523.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.64
| 0% |  | 0% |  | 32.02% |  | 67.98% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Pintura Acrílica de Parede em 2 Demãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.71 | 0 | 501.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505.89
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 80% |  | 20% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Pintura Muro de Divisa Área Aberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.56 | 0 | 1090.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454.23
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Pintura Acrílica de Parede em 2 Demãos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.56 | 0 | 1090.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454.23
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 25% |  | 75% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Salas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.45 | 0 | 2865.63 | 0 | 5620.24 | 0 | 5338.65 | 0 | 1980.99 | 0 | 15974.96
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.061% | 0% | 17.94% | 0% | 35.18% | 0% | 33.42% | 0% | 12.4% | 0% | 100%
Lixamento Manual de Superficie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.45 | 0 | 1507.63 | 0 | 904.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581.66
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 6.564% |  | 58.4% |  | 35.04% |  | 0% |  | 0%
Emassamento de Parede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 3395 | 0 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 6790
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 20% |  | 50% |  | 30% |  | 0%
Pintura Acrílica de Parede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.66 | 0 | 3301.65 | 0 | 1980.99 | 0 | 6603.3
| 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 20% |  | 50% |  | 30%
Total Financeiro Semanal | 15944.33 | 0 | 35816.1 | 0 | 43048.8 | 0 | 43938.41 | 0 | 56119.51 | 0 | 28673.41 | 0 | 23783.83 | 0 | 36517.74 | 0 | 53645.77 | 0 | 73897.42 | 0 | 68755.86 | 0 | 31538.94 | 32668.28 | 26360.38 | 0 | 27766.21 | 0 | 19742.34 | 145139.91 | 585549.05
Total Financeiro Acumulado Previsto | 15944.33 |  | 51760.43 |  | 94809.23 |  | 138747.64 |  | 194867.15 |  | 223540.56 |  | 247324.39 |  | 283842.13 |  | 337487.9 |  | 411385.32 |  | 480141.18 |  | 511680.12 |  | 538040.5 |  | 565806.71 |  | 585549.05
Total Financeiro Acumulado Realizado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32668.28 |  | 32668.28 |  | 32668.28 |  | 177808.19
Total Fisico Semanal Previsto | 2.723% |  | 6.117% |  | 7.352% |  | 7.504% |  | 9.584% |  | 4.897% |  | 4.062% |  | 6.236% |  | 9.162% |  | 12.62% |  | 11.74% |  | 5.386% |  | 4.502% |  | 4.742% |  | 3.372%
Total Fisico Acumulado Previsto | 2.723% |  | 8.84% |  | 16.19% |  | 23.7% |  | 33.28% |  | 38.18% |  | 42.24% |  | 48.47% |  | 57.64% |  | 70.26% |  | 82% |  | 87.38% |  | 91.89% |  | 96.63% |  | 100%
Total Fisico Semanal Realizado | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5.579% |  | 0% |  | 0% |  | 24.79%
Total Fisico Acumulado Realizado | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5.579% |  | 5.579% |  | 5.579% |  | 30.37%

## Grafico Semanal Financeiro
Total Financeiro Semanal Previsto | 15944.33 | 35816.1 | 43048.8 | 43938.41 | 56119.51 | 28673.41 | 23783.83 | 36517.74 | 53645.77 | 73897.42 | 68755.86 | 31538.94 | 26360.38 | 27766.21 | 19742.34
Total Financeiro Semanal Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32668.28 | 0 | 0 | 145139.91